11. Rozpočet NG

Rozpočet NG na 24 měsíců obsahuje 5 typů jednotkových nákladů. Nad rámec Rozpočtu NG je počítáno s publikační poplatky za formu „open access“.

Celkový rozpočet NG je dle Kalkulačky: 2 992 512 Kč

Odhad OA poplatků nad rámec NG: 150 000 Kč

Celkové náklady: 3 142 512 Kč

- Jednotkový náklad – Hlavní řešitel

Zařazení: junior

Úvazek po celou dobu trvání projektu: 0,6 FTE

Výše osobních nákladů za celou dobu trvání projektu (dle Kalkulačky): 1 186 800 Kč

Minimální personální náklady (87 %): 1 032 516 Kč

Paušál (13 %): 154 284 Kč

V rámci Paušálu bude hrazeno: režie fakultě 40 0000 Kč, materiál 10 000 Kč, poplatky spojené s účastí na konferenci 50 000 Kč, OA poplatky 54 284 Kč.

Režie fakultě (stručné zdůvodnění)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Materiál (stručné zdůvodnění)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Poplatky spojené s účastí na konferenci (stručné zdůvodnění)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Publikační poplatky (popis a zdůvodnění)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Jednotkový náklad – Pomocný odborný tým

Počet osob: 4

Úvazek po celou dobu trvání projektu: 0, 75 FTE (celkem), tj. 0,3 + 0,2 + 0,15 + 0,1 (pro jednotlivé členy)

Výše osobních nákladů za celou dobu trvání projektu (dle Kalkulačky): 1 372 560 Kč

Pro zdůvodnění zapojení jednotlivých členů pomocného odborného týmu viz část K9.

- Jednotkový náklad – Mentor

Počet osob: 1

Úvazek po celou dobu trvání projektu: 0, 1 FTE

Výše osobních nákladů za celou dobu trvání projektu (dle Kalkulačky): 217 752 Kč

Pro zdůvodnění zapojení jednotlivých členů pomocného odborného týmu viz část K9.

- Jednotkový náklad – Mobilita HŘ NG

Částka na mobilitu (dle Kalkulačky, Estonsko 3 měsíce): 196 380 Kč

Pro zdůvodnění a popis viz část K2.

- Jednotkový náklad – Rozvoj vzdělávání HŘ NG

Částka na vzdělávání (dle Kalkulačky, 60 hodin): 19 020 Kč

Pro zdůvodnění a popis viz část K2.

Publikační poplatky (nad rámec kalkulačky)

Náklady na OA poplatky, které nebudou financovány z Paušálu, jsou odhadovány na 150 000 Kč. Tyto náklady budou pokryty částečně z kapitoly Služby nadřazeného projektu NAKUP (žádáme o tyto prostředky), a částečně z prostředků fakulty.

Prohlašuji, že výše uvedený popis rozpočtu je v souladu s údaji v příloze č. 8"Kalkulačka Aktivita 3 - žádost o NG".